## Backlog
Backlog
Epic | Student | User story | Taak
Epic 1: overzichtspagina |  | Als bezoeker wil ik een overzichtspagina met alleen maar goed nieuws. | overzichtspagina maken
| Senn, Florian, Jonno | Als bezoeker wil ik de nieuwsberichten in de overzichtspagina kunnen filteren op categorieen, datum, en land. | filters maken
Epic 2: Detailpagina | Senn, Florian, Jonno | Als bezoeker wil kunnen doorklikken op een nieuwsartikel om meer details te zien van het artikel (titel, verhaal, uploaddatum, categorie, auteur) | detailpagina maken op basis van het geklikte artikel
|  | Als bezoeker wil ik kunnen doorklikken op een nieuwsartikel om doorgestuurd te worden naar de originele bron. | klikbare link maken in detailpagina om naar originele bron te gaan
Epic 3: Voorkeuren | Senn, Florian, Jonno | Als ingelogde gebruiker wil ik dat mijn voorkeuren (de filters) wordt onthouden, zodat ik altijd een persoonlijke nieuwsfeed te zien krijg. | gebruikers database maken met filters voorkeuren
Epic 4: Notificaties en favorieten | Senn, Florian, Jonno | Als ingelogde gebruiker wil ik mijn favoriete artikelen kunnen opslaan, zodat ik ze later gemakkelijk kan terugvinden. | gebruikers database uitbreiden met favoriten filter
Epic 5: inlogpagina | Senn, Florian, Jonno | Als bezoeker wil ik een inlogpagina waar ik kan inloggen. | inlogpagina maken
|  | Als bezoeker wil ik een aanmeld pagina om een account aan te maken om te kunnen inloggen. | aanmeldpagina maken

## Strokenplanning
Planning project
|  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Herfstvakantie
| Taak, epic of milestone | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 2024-11-01
Teams samenstellen
Github inrichten
Trello inrichten
Epics en user stories benoemen
Definition of done en definiton of fun
Taal, tools, technieken, frameworks bepalen
Eerste ontwerp, mockup
Individueel: projectformulier invullen en inleveren
Persoonlijk leerdoel vaststellen en afstemmen
nieuws api kiezen
epic 1 | Als bezoeker wil ik een overzichtspagina met alleen maar goed nieuws. | bar: 2024-09-13 to 2024-09-27
epic 1 | Als bezoeker wil ik de nieuwsberichten in de overzichtspagina kunnen filteren op categorieen, datum, en land. | bar: 2024-10-04 to 2024-10-18
afronden epics, testen. | bar: 2024-10-04 to 2024-10-18
epic 2 | Als bezoeker wil kunnen doorklikken op een nieuwsartikel om meer details te zien van het artikel (titel, verhaal, uploaddatum, categorie, auteur) | bar: 2024-09-13 to 2024-09-27
epic 2 | Als bezoeker wil ik kunnen doorklikken op een nieuwsartikel om doorgestuurd te worden naar de originele bron. | bar: 2024-10-04 to 2024-10-18
afronden epics, testen. | bar: 2024-10-04 to 2024-10-18
epic 5 | Als bezoeker wil ik een inlogpagina waar ik kan inloggen. | bar: 2024-09-13 to 2024-09-20
epic 5 | Als bezoeker wil ik een aanmeld pagina om een account aan te maken om te kunnen inloggen. | bar: 2024-09-27 to 2024-10-04
epic 3 | Als ingelogde gebruiker wil ik dat mijn voorkeuren (de filters) wordt onthouden, zodat ik altijd een persoonlijke nieuwsfeed te zien krijg. | bar: 2024-10-11
epic 4 | Als ingelogde gebruiker wil ik mijn favoriete artikelen kunnen opslaan, zodat ik ze later gemakkelijk kan terugvinden. | bar: 2024-10-18
afronden epics, testen. | bar: 2024-10-18
Eindoplevering | bar: 2024-10-18